## Sheet1
博湖县2022年县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库备案表（清理规范）
单位:万元、户
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 开工时间 | 完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [5 empty] | 带动脱贫 户数 | 绩效目标 | 项目负责人
[9 empty] | 合计 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 县级配套资金 | 行业资金 | 援疆资金 | 其他
序号: 项目16个 | 5259.1 | 5086.1 | 137 | 0 | 0 | 36 | 896
1 | 6528292022002 | 本布图镇劳希浩诺尔村农贸市场基础设施升级改造项目 | 改扩建 | 基础设施 | 2022.03 | 2022.1 | 本布图镇劳希浩诺尔村 | 投资143万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金138万元，县级配套资金5万元。打地坪5000平方及10亩牲畜交易市场垫砂石。预计前期费用5万元，投入资金总计143万元。 | 143 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人，生态效益指标：周边环境改善率≥95.0%，可持续影响指标：巩固脱贫攻坚政策持续影响力持续有效影响。项目建成后产权归劳希浩诺尔村委会所有，由劳希浩诺尔村委会负责后期监管维护。通过农贸市场基础设施改造，拓宽了本地菜农销售渠道，给消费者提供了更多选择。牲畜交易市场提升建设，可以进一步提升市场环境卫生，为养殖农户及商户提供线上线下交易平台，将带动和促进市场经济的发展，进一步促进我县广大养殖户的经济收入。有效地帮助农民去奋斗创造美好幸福生活。 | 魏光辉
2 | 6528292022004 | 本布图镇再格森诺尔村设施农业基础设施建设项目 | 新建 | 设施农业 | 2022.03 | 2022.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 投资412万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金400万元，县级配套资金12万元。项目预计前期费用10万元。项目主要在本布图镇设施农业园区新建大棚2座，并完成设施农业园区的道路0.4公里，供水管网1.8公里，新建园区供电线路0.5公里，安装400KVA箱式变压器及配套设备等。总投资412万元。 | 412 | 400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0%，社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人，生态效益指标：周边环境改善率≥90.0%，可持续影响指标：巩固脱贫攻坚政策持续影响力持续有效影响。项目建成后产权归再格森诺尔村村委会所有，由再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。再格森诺尔村村委会对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不小于10人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 魏光辉
3 | 6528292022006 | 塔温觉肯乡东大罕村鹌鹑养殖项目 | 新建 | 标准化养殖 | 2022.06 | 2022.1 | 塔温觉肯乡东大罕村 | 新建鹌鹑养殖基地一座内容为：1、新建一层1000平方米砖混结构彩钢顶养殖厂房一座，小计100万元。2、新建一层500平方米砖混结构彩钢顶加工厂房一座，小计55万元。3、新建一层200平方米砖混结构孵化车间、仓库及服务用房一座，小计30万元。4、购买安装真空包装机一套6万元。5、购买安装供暖设备一套、安装配套管网，小计25万元。6、购买鹌鹑养殖笼料槽、水槽200组，购买刮粪机三座，购买安装负压风机及排风扇，小计28万元。7、预计前期费用16万元，其中设计费6万元、水土保持报告编制费2万元、地质勘查费0.6万元、监理费4.2万元、工程量审计费2.8万元、财务审计费0.4万元。合计260万元。 | 260 | 251 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 社会效益指标：特色产业带动增加脱贫人口就业人数≥6人；受益脱贫人口户数≥6户；受益村民满意度≥95%；经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥7万元。项目建成后，资产归村委会所有，由东大罕村负责后期监管维护。受益户为动态管理。由东大罕村委会对外承包，每年向承包方按总投资额的5%收取租金，存放于东大罕村集体账户，租金用于东大罕村的临时救助、就业岗位开发、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位2-5人；临时救助4-8人次；对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 董智勇
4 | 6528292022009 | 塔温觉肯乡塔温觉肯村大棚升级改造项目 | 改造 | 设施农业 | 2022.03 | 2022.1 | 塔温觉肯乡塔温觉肯村 | 投资110万元：其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金106万元，县级配套资金4万元。塔温觉肯村改造10个大棚，设施设备30万元，基建维修47万元，管道铺设5万元，线路改造5万元，土壤改良3万元，4座大棚管护房8万元，大棚附属道路建设7万元（长2000米，宽5米，垫戈壁厚度30公分），项目前期费5万元，合计110万元。 | 110 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 改造大棚数量≥10座，新建大棚管护房≥4 座，新建大棚升级改造项目工程完工率=100%，新建大棚升级改造项目工程完成时限在2022年10月前，新建大棚升级改造项目投入总成本≥106万元，受益人口满意度≥95.0%.项目建成后，资产归塔温觉肯村村委会所有，由塔温觉肯村负责后期监管维护。受益户为动态管理。由塔温觉肯村村委会成立合作社自营，每年所产生的收益用于塔温觉肯村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。收益的20%用于就业岗位开发，10%用于临时救助，70%用于基础设施维护等方面。预计每年解决就业岗位2-4人；临时救助3-5人次；对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 董智勇
5 | 6528292022021 | 本布图镇湖畔寒羊扩繁基地建设项目 | 新建 | 标准化养殖 | 2022.03 | 2022.1 | 本布图镇本布图村 | 投资927万元：其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金900万元，县级配套资金27万元。项目预计前期费用20万元。计划采购生产的母羊1450只，市场均价0.25万元，小计362.5万元。新建圈舍3栋5200平方米，新建饲料棚1560平方米及管理用房等配套服务设施140平方米，小计544.5万元。合计927万元。 | 927 | 900 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0%，社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人，生态效益指标：周边环境改善率≥90.0%，可持续影响指标：巩固脱贫攻坚政策持续影响力持续有效影响。项目建成后资产归本布图村所有，将羊托养在合作社，本布图村村委会每年按照项目总投资的4%提取收益，收益租金用于本布图镇7个行政村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不低于10人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 魏光辉
6 | 6528292022023 | 博湖县本布图镇产业基础设施配套建设项目 | 新建 | 基础设施 | 2022.06 | 2022.10 | 本布图镇 | 1、围栏483米，蔬菜装卸平台，安防设备。设内容包含打地坪8800平方,1.2米高装卸平台,围栏483米，安防设施（门禁、监控设备）。此项工程建设费用小计171.66万元。 2、新建洗消间147平方米、烘干房147 平方米、门卫室12平方米、设备间及业务用房60平方米、污水循环池150立方米、内部道路330平方米、外部道路1060平方米、钢筋混凝土桥1座、铁艺围栏235米、铁艺大门2座，购置洗消专用设备1套、烘干设备1套、污水处理设备1套、变压器1台。此项工程建设费用小计259.88万元。 3、成品电动大门1座、成品铁艺大门1座、门卫消毒室20平方米、消毒池24平方米、地面硬化610.6平方米、彩砖1485平方米、铁丝网围栏160米、砂石路2490平方米、青储地坪3369平方米、土方回填 281.8立方米，安装监控系统1套。此项工程建设费用小计167.56万元。 4、计划投资640万元，其中工程建设费用599.1万元，前期费40.9万元（环境影响评价费2万元；实施方案编制费2万元；工程设计费13万元；工程勘察费1.5万元；工程测绘费1.5万元；工程监理费6万元；勘界、选址论证报告及落地实施方案费5万元；审计费4.5万元；施工图纸审查费0.4万元；水土保持方案费5万元）。 | 640 | 630 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 数量指标：地坪总面积≥11003.1平方米；购置设备数量（套）≥6套；社会指标：保障动物源性食品卫生安全，维护人民身体健康≥90%；生态效益指标：周边环境改善率≥90%；时效指标：新建工程完工率=100%。项目建成后产权归本布图镇人民政府所有，由本布图镇人民政府负责后期监管维护。通过项目实施，能够切实改善本布图镇人民政府生活环境，为当地村民增收致富提供了新的途径。 | 魏光辉
7 | 6528292022025 | 本布图镇再格森诺尔村反季节蔬菜日光温棚建设项目 | 新建 | 产业发展 | 2022.06 | 2022.10 | 本布图镇再格森诺尔村 | 新建大棚5座，其中大棚-1型长200米，宽25米，占地面积5000平方米（每座大棚配套耳房面积12平方米），共1座，总占地面积5000平方米；大棚-2型长220米，宽25米，占地面积5500平方米（每座大棚配套耳房面积12平方米），共4座，总占地面积22000平方米；5座大棚总占地面积27000平方米。并配套物联网数据传输柜、温度湿度传感器、视频监控设备、自动放风系统等附属设施。计划投资610万元，其中工程建设费用582.5万元，前期费27.5万元（实施方案编制费1.5万元；工程设计费10万元；工程勘界费2万元；工程测绘费1.5万元；工程监理费6万元；审计费4.5万元；水土保持方案费2万元）。 | 610 | 598 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 社会效益指标：受益脱贫户数≥12户；项目投资收益率≥4%；可持续影响指标：巩固脱贫攻坚政策持续影响力：持续有效影响；受益脱贫人口满意度：受益村民满意度≥95.0%项目建成后产权归本布图镇人民政府所有，由本布图镇人民政府负责后期监管维护。受益户为动态管理。本布图镇人民政府对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本布图镇7个行政村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。 | 魏光辉
8 | 6528292022026 | 巴州博湖县乌兰再格森乡乌兰再格森村幸福园民宿建设项目 | 新建 | 休闲农业与乡村旅游 | 2022.03 | 2022.1 | 乌兰再格森村 | 投资570万元：其中少数民族发展任务资金553万元，县级配套资金17万元。新建民宿1600平方米投资470万元；附属设施等投资100万元。 | 570 | 553 | 17 | 0 | 0 | 0 | 138 | 资产归乌兰再格森村所有，由乌兰再格森村负责后期监管维护。受益户为动态管理。由乌兰再格森村对外承包，每年按项目总投资的4%收取租赁金。租金的60%用于乌兰再格森乡公共基础设施维修养护，租金的30%用于乌兰再格森乡的就业岗位开发，租金的10%用于乌兰再格森乡的临时救助。预计每年解决就业岗位5人次；临时救助12人次。 | 陈红侠
9 | 6528292022053 | 新疆兴牧源农业有限责任公司畜牧产业示范园建设项目 | 新建 | 标准化养殖 | 2022.03 | 2022.1 | 新疆兴牧源农业有限责任公司 | 投资175万元其中申请国有牧场巩固提升资金140万元，企业自筹35万元。计划采购生产的母羊700只，市场均价0.25万元，合计175万元。 | 175 | 140 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 资产归新疆兴牧源农业有限责任公司所有。国有投资所有盈利用于国有企业发展。 | 张伟
10 | 6528292022054 | 乌兰再格森乡乌兰再格森村乡村振兴重点村建设项目 | 新建 | 农村人居环境整治 | 2022.03 | 2022.1 | 乌兰再格森乡乌兰再格森村 | 乌兰再格森村铺设PE供水管网9千米，所需资金180万元；新建蓄水池5座，所需资金70万元；地面硬化3000平方米，所需资金48万元；提升改造特色示范巷道2条、新建人行道、垃圾分类等附属设施，所需资金200万元；新建文化长廊400米，所需资金70万元；花卉育苗1棚，所需资金10万元。预计前期费用40万元。该项目预计总投资618万元。 | 618 | 600 | 18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 数量指标：建设供水管网≥9000米；打造特色巷道≥2条；社会指标：带动就业≥3人；生态效益指标：周边环境改善率≥80%；时效指标：新建工程完工率=100%。项目建成后产权归乌兰再格森乡所有，由乌兰再格森村负责后期监管维护。通过项目实施，能够切实改善乌兰再格森村生活环境，吸引更多的游客，为当地村民增收致富提供了新的途径。 | 陈红侠
11 | 6528292022055 | 乌兰再格森乡乌兰再格森村便民养殖区建设项目 | 新建 | 农村人居环境整治 | 2022.03 | 2022.1 | 乌兰再格森乡乌兰再格森村 | 乌兰再格森村建设羊暖圈3500平方米，共需资金312万元；建设牛棚圈1000平方米，共需资金40万元；新建养殖区人畜分离设施1250米，共需18万元；建设服务用房50平方米，需要资金7万元；监控设备10万元。预计前期费用25万元。该项目预计总投资412万元。 | 412 | 400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 138 | 数量指标：建设羊暖圈≥3500平方米；建设牛棚圈≥1000平方米；社会指标：牲畜搬迁户数≥15户；生态效益指标：改善农户庭院卫生户数≥15户；时效指标：新建工程完工率=100%。项目建成后产权归乌兰再格森乡所有，由乌兰再格森村负责后期监管维护。通过项目实施，集中养殖利于饲养和管理，节省人工。 | 陈红侠
12 | 6528292022056 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村人居环境整治建设项目 | 新建 | 农村人居环境整治 | 2022.03 | 2022.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 项目总投资111万元，其中：自治区乡村振兴示范村补助资金107万元，县级配套资金4万元。再格森诺尔村新建供水管道3.9公里.清运渣土，回填土方1500方，砼板地面3000平方米。 | 111 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 社会效益指标：受益脱贫户数≥45户；可持续影响指标：基础设施使用年限≥8年，服务对象满意度指标：受益村民满意度≥98%。项目建成后产权归再格森诺尔村所有，由再格森诺尔村负责后期监管维护。通过项目的实施，推动农村人居环境整治各项工作顺利开展，不断提升群众幸福感、获得感。 | 魏光辉
13 | 6528292022057 | 查干诺尔乡乌腾郭楞村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 农村人居环境整治 | 2022.03 | 2022.1 | 查干诺尔乡乌腾郭楞村 | 项目总投资111万元，其中：自治区乡村振兴示范村补助资金107万元，县级配套资金4万元。铺设供水管2千米，小计26万元；公共区域水泥抹面2000平方米，小计30万元；改造提升村民小组活动室及小广场建设，小计40万元；公共区域照明设施100盏，小计14万元；购置2台旋耕机，小计1万元。 | 111 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 社会效益指标：受益脱贫户数≥30户；可持续影响指标：基础设施使用年限≥8年，服务对象满意度指标：受益村民满意度≥98%。项目建成后产权归乌腾郭楞村所有，由乌腾郭楞村负责后期监管维护。项目实施过程中的用工优先考虑本地脱贫户群众，可提高脱贫户的经济收入；通过改造提升村民小组活动室及建设小广场在丰富群众文化生活的同时推动地摊经济发展，拓宽群众增收渠道。 | 孙国栋
14 | 6528292022058 | 博湖县2022年度北山牧道修缮工程 | 新建 | 基础设施 | 2022.06 | 2022.1 | 北山牧区 | 计划投入资金103万元，其中：工程建设费用96.8万元，前期费6.2万元（其中：设计费5万元、审计费用0.2万元、监理费1万元）。新建8.167公里道路，过水路面150米，牧道等级为等外公路，行车速度20km/h标准建设，含交通安全设施、过水路面工程及附属工程。 | 103 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 通过该项目的实施，有效缓解项目影响区域内迅猛增长的牧区运输压力，满足沿线经济的快速增长，满足运输出行需求，计划投入资金103万元，年内完成8.167公里砂砾道路，含交通安全设施及过水路面工程。项目实施有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴农村基础设施建设相衔接。项目建成后产权归查干诺尔乡、才坎诺尔乡所有，由以上两个乡政府负责后期监管维护。通过该项目实施，提高牧民转场及生活物资供应，提高农牧民经济收入，缩短转场时间，提高工作效率。 | 任志强
15 | 6528292022060 | 新疆兴牧源农业有限责任公司湖羊采购项目 | 扩建 | 标准化养殖 | 2022.06 | 2022.1 | 博湖县 | 投资20万元，其中衔接推进乡村振兴补助资金申请19万元，企业自筹1万元。计划采购生产的母羊88只，市场均价0.23万元，合计20万元。 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 资产归新疆兴牧源农业有限责任公司所有。国有投资所有盈利用于国有企业发展。 | 张伟
16 | 6528292022061 | “雨露计划” | 新建 | 就业和技能技术培训工程 | 2022.04 | 2022.11 | 塔温觉肯乡、查干诺尔乡、乌兰乡、才坎诺尔乡、本布图镇、博斯腾湖乡 | 对我县2021—2022学年农村已脱贫建档立卡学生107人进行职业教育补助，总计32.1万元。（塔温觉肯乡农村已脱贫建档立卡学生34人，其中中职农村已脱贫建档立卡学生17人，每生每年补助3000元，小计5.1万元，高职农村已脱贫建档立卡学生17人，每生每年补助3000元，小计：5.1万元）（查干诺尔乡农村已脱贫建档立卡学生24人，其中中职农村已脱贫建档立卡学生11人，每生每年补助3000元，小计3.3万元；高职农村已脱贫建档立卡学生13人，每生每年补助3000元，小计：3.9万元）（乌兰再格森乡农村已脱贫建档立卡学生14人，其中中职农村已脱贫建档立卡学生3人，每生每年补助3000元，小计0.9万元；高职农村已脱贫建档立卡学生11人，每生每年补助3000元，小计：3.3万元）（才坎诺尔乡农村已脱贫建档立卡学生11人，其中中职农村已脱贫建档立卡学生2人，每生每年补助3000元，小计0.6万元；高职农村已脱贫建档立卡学生9人，每生每年补助3000元，小计：2.7万元）（本布图镇农村已脱贫建档立卡学生22人，其中中职农村已脱贫建档立卡学生7人，每生每年补助3000元，小计2.1万元；高职农村已脱贫建档立卡学生15人，每生每年补助3000元，小计：4.5万元）（博斯腾湖乡农村已脱贫建档立卡学生2人，其中中职农村已脱贫建档立卡学生1人，每生每年补助3000元，小计0.3万元；高职农村已脱贫建档立卡学生1人，每生每年补助3000元，小计：0.3万元） | 32.1 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 通过本项目实施，可保障脱贫户子女就学，减少脱贫户负担，保障脱贫户子女顺利完成学业。 | 董智勇、孙国栋、陈红侠、王庆虎、魏光辉、、于里木杰
|  | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 2022.06 | 2022.1 | 各乡镇、村 | 计划投入资金5万元，用于档案管理（档案印刷、装订）、宣传牌、标识牌、公示公告、成果宣传、检查验收、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务等方面的开支。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 李东亮