## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年博湖县幼儿园教学综合用房建设项目
主管部门 |  | 博湖县教育和科学技术局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 博湖县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | — |  | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步贯彻国家关于深化教育教学改革，全面提高义务教育质量的有关部署，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升。进一步加强全县教育系统建设项目管理，建立决策科学民主、运作规范、监管严格有效的建设项目管理体制，根据国家、自治区、巴州、博湖县的相关规定，结合我县教育系统维修、新改扩建项目实际实施。 |  |  |  |  | 目前已完成地上总建筑面积3500平方米，验收合格率达100%。项目的实施有利于促进完善博湖县教育基础设施，改善博湖县幼儿园教学环境以及办学条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地上总建筑面积（平方米） |  | ≥3500 | 3500 |  | 10 |  | 10 | /
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率（%） |  | ≥99.0% | 100% |  | 10 |  | 10 | /
|  |  | 施工安全事故数（起） |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 10 | /
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | ≥99.0% | 100% |  | 10 |  | 10 | /
|  | 成本指标 | 四栋教学综合楼成本（万元） |  | =1000 | 1000 |  | 10 |  | 10 | /
|  | 社会效益指标 | 校园事故降低率（%） |  | ≥50.0% | 50% |  | 10 |  | 10 | /
|  | 生态效益指标 | 增强在校师生环保意识 |  | 不断增强 | 达成目标 |  | 10 |  | 10 | /
|  | 可持续影响指标 | 改善办园条件 |  | 有效改善 | 达成目标 |  | 10 |  | 10 | /
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益学校满意度（%） |  | ≥85.00% | 86% |  | 5 |  | 5 | /
|  |  | 受益学生满意度（%） |  | ≥85.00% | 86% |  | 5 |  | 5 | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100