## Sheet1
博湖县电子商务进农村综合示范县工作进度表（2022年11月）
序号 | 项目名称 | 工作开展情况
1 | 电子商务公共服务体系建设 | 县级电子商务公共服务中心 | [10 empty] | 乡镇村电子商务公共服务站点
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设进度% | 功能布局情况 | 预计建设完成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 建设进度% | 预计建设完成时间
|  | 博湖县国家电子商务进农村综合示范项目 | 新疆果业大唐丝路电子商务有限公司 | 1.中心建设 2.氛围建设 3.配套设备 4.组建团队 5.制定制度 6.搭建平台 7.提供服务 | ＞500 | 1200 | 100% | 5 | 5 | 100% | 1.产品展示厅 2.培训孵化中心 3.创业孵化区 4.会议办公室 5.职能办公室 | 2022.5.30 | 新疆果业 大唐丝路 电子商务 有限公司 | 升级改造7 个乡镇电子 商务服务站 、15个村级 电商服务点 | 1.计划建设站 点数量22：（个） 2.村级站点 覆盖率：60% | 22 | 100% | 2022.11.5
2 | 县乡村三 级物流体 系建设 | 县级商务物流中心建设 | [10 empty] | 电商带头人
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设进度% | 计划整合快递企业数量 | 实际整合快递企业数量 | 建设进度% | 功能布局情况 | 预计建设完成时间 | 项目名称 | 项目建设内容 | 计划培训人次 | 已培训人次 | 建设进度% | 预计建设完成时间
|  | 博湖县国家 电子商务进 农村综合示 范项目 | 新疆果业 大唐丝路 电子商务 有限公司 | 1.建设物流仓储分拨中心 2.乡/镇级商品物流（快递）配送站 3.乡/镇级商品物流（快递）配送站 | 900 | 700 | 78% | 5 | 4 | 80% | 1.分拣区 2.仓储区 3.打包区 4.系统录入区 | 2022.11.20 | 博湖县国家 电子商务进 农村综合示 范项目 | 普及培训 | 1500 | 1339 | 89% | 2022.12.30
[14 empty] | 创业孵化培训 | 1250 | 250 | 20%
[14 empty] | 站长孵化与培训 | 250 | 50 | 20%
3 | 中央财政资金拨付情况 | 本月拨付 | [7 empty] | 累计拨付 |  |  |  |  | 合计共拨付中央财政资金（万元） | 拨付进度% | 计划完成时间
|  | 1500000 | [7 empty] | 6938830 |  |  |  |  | 6938830 | 72% | 2022-12-31