- 项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）

实施单位（公章）：博湖县残疾人联合会

主管部门（公章）：博湖县残疾人联合会

项目负责人（签章）：赵玉林

填报时间：2023年4月18日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	11

（三）项目产出情况	13

（四）项目效益情况	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及分析	15

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	15

八、附件	15

附件1：项目支出绩效自评表	16

附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分	17

一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为进一步促进新阶段残疾人事业发展，健全残疾人帮扶制度，坚持推进残联改革，不断提高残疾人社会保障和公共服务水平，推动残疾人事业高质量发展。根据《2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）分配方案》，实施博湖县2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目。

### 2.项目主要内容

实施博湖县2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目，主要内容：残疾儿童康复救助2人，残疾评定补贴40人，残疾人文化服务30户，通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。

### 3.项目实施情况

实施博湖县2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目，2022年4月，经州残联批复同意实施，2022年12月31日完成，完成残疾儿童康复救助2人，残疾评定补贴40人，残疾人文化服务30户，进一步提升残疾人康复服务质量和水平。

### 4.资金投入情况

根据《2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）预算的通知》，下达2022年残疾人事业发展补助项目资金5.5万元，其中中央资金5.5万元。

### 5.资金使用情况

博湖县2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目年初预算数5.5万元，实际到位资金5.5万元。截至2022年12月31日，项目实际使用资金5.5万元，资金执行率达到了100%。资金使用情况如下：

用于残疾儿童康复救助3.4万元；

残疾评定补贴0.6万元；

残疾人文化服务1.5万元；

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

提升残疾人康复服务质量和水平，制定实施残疾人精准康复服务行动计划，主要任务是对残疾儿童康复救助2人，残疾评定补贴40人。

### 2.阶段性目标

及时开展残疾儿童康复救助；

按时发放残疾评定补贴0.6万元；

残疾人文化服务正常开展。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

### 2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在博湖县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

本次绩效评价秉承以上原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### 2.评价指标体系

2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 12 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

### 3.绩效评价方法

结合博湖县2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的残疾儿童康复救助人数、残疾评定补贴人数、残疾人文化进家庭“五个一”完成户数、有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率与年初设定的残疾儿童康复救助人数、残疾评定补贴人数、残疾人文化进家庭“五个一”完成户数、有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

### 4.绩效评价标准

结合2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）的特点，本项目绩效评价以预先制定的残疾儿童康复救助人数、残疾评定补贴人数、残疾人文化进家庭“五个一”完成户数、有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率为计划数作为评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，博湖县残疾人联合会成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

### 2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、巡查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（2）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（3）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考察。

### 3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

### 4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，过程管理18分，项目产出40分，项目效益20分。过程管理方面预算执行率为18%。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 2022年残疾人事业发展补助资金绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.实施依据充分性

①项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

③项目申报和审批与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

本项满分3分，评估得分3分。

### 2.实施程序规范性

本项目实施资料全，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，并依据《2022年残疾人事业发展补助资金分配方案》文件实施。

本项满分3分，评估得分3分。

### 3.绩效目标合理性

本项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

### 4.绩效指标明确性

本项目设置一级指标3条，二级指标5条，三级指标10条，其中量化指标9条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

### 5.预算编制科学性

本项目预算资金5.5万元，来源为中央财政资金5.5万元，预算编制较为科学，预算内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与残疾人事业发展工作量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

### 6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

本项目预算资金5.5万元，实际到位资金5.5万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

### 2.预算执行率

本项目到位资金5.5万元，实际支付资金5.5万元，预算执行率为100%。本项满分4分，评估得分4分。

### 3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国招投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《博湖县财政资金审批管理办法》执行，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

### 4.管理制度健全性

博湖县残疾人联合会制定了《博湖县残疾人联合会财务管理办法》和《博湖县残疾人联合会内控管理制度》，并且按照《2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）预算的通知》的要求，制定了《2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）分配方案》，对项目实施与实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要的求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分3分，评估得分3分。

### 5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等，严格按照项目管理制度和程序进行管理。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

本次评价认为：该项目政策及管理办法基本完善，项目按照流程执行，中期有检查，后期有验收，做到了对每个环节进行监督管理。

## （三）项目产出情况

### 1.数量指标

指标1：残疾儿童康复救助人数=2人次，实际完成2人次，完成率100%；

指标2：残疾评定补贴人数=40人，实际完成40人，完成率100%。

指标3：残疾人文化进家庭“五个一”完成户数=30户，实际完成30户，完成率100%。

本项满分12分，评估得分12分。

### 2.质量指标

指标1：有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率≥90%，实际完成值100%，完成率100%;

本项满分12分，评估得分12分。

### 3.时效指标

指标1：补助资金发放及时率=100%，实际完成值100%，完成率100%;

本项满分8分，评估得分8分。

### 4.成本指标

指标1：残疾儿童康复救助平均费用17000元/人，实际完成值17000元/人，完成率100%;

指标2：残疾评定补贴费用150元/人，实际完成值150元/人，完成率100%;

本项满分8分，评估得分8分。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

社会效益指标：残疾人享有公共文化服务水平，指标值：有所提高，实际完成值：达成目标，完成率：100%；

本项满分10分，评估得分10分。

### 2.满意度

满意度指标1：残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度，预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为111.11%。

满意度指标2：残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度，预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为111.11%。

本项满分10分，评估得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢的项目绩效目标，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## （二）存在的问题及分析

虽然我会单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

# 六、有关建议

加强绩效管理，提高绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

# 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效自评表

| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 博湖县残疾人联合会 |  |  | 实施单位 |  | 博湖县残疾人联合会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步提升残疾人康复服务质量和水平，制定实施残疾人精准康复服务行动计划，主要任务是对残疾儿童康复救助2人，残疾评定补贴40人。 |  |  |  | 完成残疾儿童康复救助2人，残疾评定补贴40人，残疾人文化服务30户。提升残疾人康复服务质量和水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | =2人 | 2人 | 10 |  | 10 | / |  |
|  |  |  | 残疾评定补贴人数 | =40人 | 40人 | 5 |  | 5 | / |  |
|  |  |  | 残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 | =30户 | 30户 | 5 |  | 5 | / |  |
|  |  | 质量指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 | / |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 | / |  |
|  |  | 成本指标 | 残疾儿童康复救助平均费用 | 17000元/人 | 17000元/人 | 10 |  | 10 | / |  |
|  |  |  | 残疾评定补贴费用 | 150元/人 | 150元/人 | 10 |  | 10 | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 达成目标 | 30 |  | 30 | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 | / |  |
|  |  |  | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

- 项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |  |  |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 |  |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |