博湖县科普项目

项目支出绩效评价报告

（2022年）

项目名称：博湖县基层科普行动计划项目

实施单位（公章）：博湖县科学技术协会

主管部门（公章）：博湖县科学技术协会

项目负责人（签章）：王晶

填报时间：2023年4月13日

目录

一、基本情况	5

（一）项目概况	5

1.项目背景	5

2.项目主要内容	5

3.项目实施情况	6

4.资金投入情况	7

5.资金使用情况	7

（二）项目绩效目标	8

1.总体目标	8

2.阶段性目标	8

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）绩效评价目的、对象和范围	9

1.绩效评价目的	9

2.绩效评价对象和范围	9

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9

1.绩效评价原则	9

2.评价指标体系	10

3.绩效评价方法	14

4.绩效评价标准	14

（三）绩效评价工作过程	14

1.前期准备	14

2.组织实施	15

3.数据集中分析	16

4.分析总结	16

三、综合评价情况及评价结论	16

四、绩效评价指标分析	16

（一）项目决策情况	17

1.立项依据充分性	17

2.立项程序规范性	17

3.绩效目标合理性	17

4.绩效指标明确性	18

5.预算编制科学性	18

6.资金分配合理性	18

（二）项目过程情况	18

1.资金到位率	18

2.预算执行率	19

3.资金使用合规性	19

4.管理制度健全性	19

5.制度执行有效性	19

（三）项目产出情况	20

1.产出数量	20

2.产出质量	20

3.产出时效	20

4.产出成本	21

（四）项目效益情况	21

1.实施效益	21

2.满意度	22

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	22

（一）主要经验及做法	22

（二）存在的问题及分析	23

六、有关建议	23

七、其他需要说明的问题	24

八、附

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

县科协项目立项背景是为了认真履行工作职责与职能，开展学术交流，促进科技与经济的结合；普及科学知识，提高公众科学文化素质；维护科学技术工作者的合法权益，促进科技成果向现实生产力转化。

### 项目主要内容

内容一

### 1.组织开展科技培训活动；

### 2. 组织开展乡村科普馆志愿服务活动；

3. 开展科普大篷车进乡村、进社区、进校园、进景区、进集市，利用科普渠道深入开展科普大篷车联盟“联动”主题科普活动；

4.联合成员单位深入开展科技扶贫扶智活动。

内容二

围绕“五大重点”人群，开展综合科普宣传教育培训活动，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技创新大赛教育活动，提高全民的科学文化素质。

### 3.项目实施情况

按照单位工作职责常态化开展各项科普工作。

1.每周各乡村常态化开展科普馆志愿宣讲培训活动，科普大篷车进乡村科普馆开展宣传活动11场次。

2.在元宵节期间，牵头组织农业农村、林草、水利、商工等15个单位开展了以“弘扬科学精神  助力乡村振兴”为主题的科技大集活动。与上级单位及兄弟县市联合开展“文化、科技、卫生”三下乡暨科普大篷车联盟活动。3月12日—16日，联合开展了6场农业、畜牧、林业讲座，2场义诊活动，自治区6名专家来县服务，区、州、县7辆科普大篷车开展科普宣传活动，为我县基层群众送上了科普大餐。

3. 科普信息化工作。与县融媒体中心合作，在全县播放科普宣传电视节目和广播栏目，通过微信播发科普知识。截止目前已播放“科普大篷车”电视节目290期，播发疫情防控等科普宣传知识10000余条。

4.加强未成年人思想道德建设，认真落实科教兴县战略。组织博湖县青少年科技辅导员54人，线上参加了自治区青少年创意编程与智能设计骨干教师线上培训，选派2名科技辅导员老师到浙江大学进行培训，与教科局联合制定《博湖县利用科普资源助推“双减”工作实施方案》并推进各学校开展科普研学等活动。全县目前共计2043名学生与8个乡村科普馆陆续开展研学结对科普活动，为做好我县的青少年科技创新工作奠定了良好基础。

5.常态化落实乡村科普馆“四有”机制，做好乡村科普馆志愿服务培训活动。通过乡村科普馆及延伸平台开展科技培训、技术指导、科技志愿服务(11场次)、科普宣传等活动260场次。服务群众1万多人次。1月组织3名科普馆讲解员参加了巴州乡村科普馆讲解员大赛，我县1名讲解员获得巴州10佳金牌讲解员，并组织全县科普馆讲解员培训活动。

在不同程度上提升了农牧民群众科学文化素质。

6.创建2021--2025年全国科普示范县工作，组织召开全民科学素质领导联席会，推动工作落实。收集、整理相关资料，迎接检查验收。我县成功创建第二批全国科普示范县。

7.扎实开展了博湖县第32届“科技之冬”培训活动，组织全民科学素质领导小组成员单位积极行动，利用乡村科普馆等平台，采取现场培训、实地观摩培训等方式组织基层群众，开展种植、养殖、健康等各类培训达50余场次。有效提高了广大农牧民学科技、用科技，依靠科技增收致富的意识和能力。

### 4.资金投入情况

根据新财教【2021】207号巴财教【2021】63号2022年全国“基层科普行动计划”项目资金3万元分配方案，下达基层科普行动计划资金。根据《关于下达2022年自治区基层科普行动计划奖补资金预算的通知》新财教【2021】207号巴财教【2021】63号，下达博湖县2021年全国基层科普行动计划3万元，其中用于开展农牧民科学技术培训项目的资金1万元；开展科普宣传、科技服务、科普大篷车进基层等科普系列活动科技助力乡村振兴资金2万元。

以上，实施博湖县基层科普行动计划项目合计投入3万元，其中全国资金3万元。

### 5.资金使用情况

实施博湖县基层科普行动计划项目累计支付2.85万元。具体资金支付情况：

2022年12月，支付2.85万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

### 通过深入实施基层科普行动计划项目，开展各类科普活动，聚力乡村振兴开展科技培训、科普服务、科普宣传，推动科普资源传播，进一步丰富城乡科普资源，提高全县各族群众的科学素质和依靠科技致富增收能力。

### 2.阶段性目标

1.开展科普大篷车进乡村活动11场次；

2. 组织开展科技培训活动11场次；

3. 组织开展乡村科普馆科技志愿服务活动11场次；

4. 按计划完成各项工作完成率100%；

5. 乡村科普馆科技志愿服务活动按照四有工作机制落实率100%	；

7.正常开支所需经费。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

通过本单位的基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析县科协资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

### 2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，明确本次绩效评价的范围、内容、评价时间及要求，提醒评价应注意事项，为绩效评价工作做好充分准备。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |
|  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |  |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 4 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 100 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

### 3.绩效评价方法

结合博湖县基层科普行动计划项目的特点，本次绩效评价采用的方法主要是：比较法、公众评判法等。原因是：

比较法：本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的科普大篷车进乡村活动数量，科技培训活动数量、乡村科普馆科技志愿服务活动数量、科普大篷车联盟活动数量与年初设定的目标进行比较。

公众评判法：通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.绩效评价标准

结合博湖县基层科普行动的特点，本次项目支出采取以下标准：

- 计划标准，原因是：根据绩效目标表，以预先制定的科普大篷车进乡村活动10场次，科技培训活动10场次、乡村科普馆科技志愿服务活动10场次计划数作为评价的标准。

(2)历史标准，原因是：参照本单位同类单位绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，博湖县科学技术协会成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

- 2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（2）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（3）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

- 3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

- 4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分99.5分。其中项目决策22分，项目过程17.5分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。绩效评价为“优”。

| 博湖县科普项目绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100 |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 17.5 | 40 | 20 | 99.5 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

### （1）本项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

### （2）本项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

### （3）项目实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

### （4）本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

### （5）本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

### 本项满分3分，评估得分3分。

### 2.立项程序规范性

本项目主管部门巴州科协编制了《巴州基层科普行动计划项目实施方案（2022年）》，立项程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

### 3.绩效目标合理性

博湖县基层科普行动计划项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

### 4.绩效指标明确性

博湖县基层科普行动计划项目，设置一级指标3条，二级指标7条，三级指标11条，其中量化指标3条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

### 5.预算编制科学性

本项目预算资金3万元，来源为全国补助资金，全国资金3万元，预算编制较为科学，预算内容与基层科普工作内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

### 6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

本项目预算资金3万元，实际到位资金3万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

### 2.预算执行率

本项目到位资金3万元，实际支付资金2.85万元，预算执行率为95%。因年底有笔0.15万元资金支付未能支付成功。

本项满分4分，评估得分3.5分。

### 3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合基层科普行动计划专项资金使用的有关规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4.管理制度健全性

博湖县科学技术协会制定了《博湖县科学技术协会财务管理制度》和《博湖县科学技术协会内控管理制度》，制定了较为全面的工作管理制度，对工作开展、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分3分，评估得分3分。

### 5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，项目申报、审批、实施、资金拨付、检查及审计等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量

指标1：开展科普大篷车进乡村活动（场次），指标值≥10场次，实际完成值11场次，指标完成率100%；

指标2：组织开展科技培训活动（场次），指标值≥10场次，实际完成11场次，指标完成率100%；

指标3：组织开展乡村科普馆科技志愿服务活动（场次），指标值≥10场次，实际完成值11场次，指标完成率100%；

本项满分12分，评估得分12分。

### 2.产出质量

指标1：乡村科普馆科技志愿服务活动按照四有工作机制落实率（%），指标值100%。实际完成值100%，指标完成率100%	。

本项满分12分，评估得分12分。

### 3.产出时效

指标1：按计划完成各项工作完成率（%），指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

本项满分12分，评估得分12分。

### 4.产出成本

指标1：开展农牧民科学技术培训活动成本（万元），指标值1万元，实际完成值1万元，指标完成率100%；

指标2：开展科普宣传、科技服务活动，科普大篷车进基层等活动成本（万元），指标值2万元，实际完成值1.85万元，指标完成率92.50%。原因是年底资金支付未能支付成功。

本项满分4分，评估得分4分。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益和可持续影响。农牧民科技知识普及率得到有效提升，全民科学素质比例持续提升。

本项满分10分，评估得分10分。

### 2.满意度

本项目服务对象和受益群众主要是全县农牧民群众，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度，参培人员和参加活动人员满意度都为95%。

本项满分10分，评估得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

博湖县基层科普行动计划项目在博湖县县委、政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强领导，落实责任。博湖县高度重视博湖县基层科普行动计划项目，成立了以分管基层科普行动计划工作的科协主席为组长，干部为成员的项目领导小组，明确了工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项顺利实施。

2.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按资金审批后直接拨付到各乡镇及个人，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

（二）存在的问题及分析

1.健全绩效管理体系。一是进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是进一步建立健全本单位绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

2.提高绩效管理工作的重视程度。目前项目绩效管理资料归档、整理工作还不够规范、及时，对项目绩效工作的管理需要进一步强化。

# 六、有关建议

1.加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，进一步健全和完善管理制度，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

2.加强档案管理。加强项目前期审批、质量监控、跟踪督导等资料管理，使档案管理工作规范化、标准化。

# 七、其他需要说明的问题

# 无

# 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

| # 附件1：项目支出绩效自评表 基层科普行动计划资金项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “基层科普行动计划”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 博湖县科学技术协会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 2.85 |  | 10 |  | 95.00% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 2.85 |  | — |  | 95.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，加强基层科普服务能力建设，建立健全基层科普服务体系。 目标2：聚力乡村振兴，积极开展科普服务、科普去“极端化”、科技咨询服务、科普资源开发等科普系列活动，包括：开展科普大篷车进乡村活动10次、开展科技培训活动10次、开展乡村科普馆科技志愿服务活动10次等，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。 |  |  |  |  |  | 2022年，按照年度工作要求严格落实各项工作任务，通过实施基层科普行动计划项目，组织开展科普大篷车进乡村宣传活动11场次，邀请专家技术培训讲座等11场次，科技下乡服务50余场次，受益人次达1万余人次，推动科普资源传播，丰富城乡科普资源，提升了农牧民群众的科学知识普及率，进一步提高了全县各族群众的科学素质和依靠科技致富增收能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普大篷车进乡村活动（场次） |  |  | ≧10 | 11 | 8 |  | 8 |  | \ |  |
|  |  |  | 组织开展科技培训活动（场次） |  |  | ≧10 | 11 | 8 |  | 8 |  | \ |  |
|  |  |  | 组织开展乡村科普馆科技志愿服务活动 |  |  | ≧10 | 11 | 8 |  | 8 |  | \ |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成各项工作完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  | \ |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村科普馆科技志愿服务活动按照四有工作机制落实率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  | \ |  |
|  |  | 经济成本指标 | 开展农牧民科学技术培训活动成本 |  |  | ≤1万元 | 1万元 | 10 |  | 10 |  | \ |  |
|  |  |  | 开展科普宣传、科技服务活动、科普大篷车进基层等成本 |  |  | ≤2万元 | 1.85万元 | 10 |  | 10 |  | \ |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 农牧民科技知识普及率 |  |  | 得到提升 | 达成目标 | 10 |  | 10 |  | \ |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 全民科学素质比例持续提升 |  |  | 持续提升 | 达成目标 | 10 |  | 10 |  | \ |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度（%） |  |  | ≥95% | 达成目标 | 5 |  | 5 |  | \ |  |
|  |  |  | 参加活动群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 达成目标 | 5 |  | 5 |  | \ |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

# 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |  |  |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 3.5 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 |  |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.5 |