附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：残疾人事业发展补助资金项目(直达资金)

实施单位（公章）：博湖县残疾人联合会

主管部门（公章）：博湖县残疾人联合会

项目负责人（签章）：王贤德

填报时间：2024年04月08日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况。

1.项目背景

为进一步促进新阶段残疾人事业发展，健全残疾人帮扶制度，坚持推进残联改革，不断提高残疾人社会保障和公共服务水平，推动残疾人事业高质量发展。根据《残疾人事业发展补助资金分配方案》，实施博湖县残疾人事业发展补助资金项目。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容：用于残疾人基本康复服务200人，辅助器具适配70人，通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

（2）实施情况：实施博湖县残疾人事业发展补助资金项目，2023年4月，经州残联批复同意实施，2023年12月20日完成，完成残疾人基本康复服务200人，辅助器具适配70人，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数14.73万元，全年预算数14.65万元，实际总投入14.65万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为：中央财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数14.73万元，全年预算数14.65万元，全年执行数14.65万元，预算执行率为100%，用于：残疾人基本康复服务200人3.8万元，辅助器具适配70人10.85万元。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：残疾人基本康复服务200人，辅助器具适配70人，通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

2.阶段性目标：2023年3月前对全县符合条件康复的残疾人进行摸底，2023年8月对200名残疾人进行基本康复服务，70名残疾人进行器具适配。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握残疾人事业发展补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

残疾人事业发展补助资金

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行残疾人事业发展补助资金评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在博湖县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系（附表说明）

残疾人事业发展补助资金项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	                                                                             分值	得分

 决策	       项目立项　	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	4	4

	                        立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	                        4	4

	       绩效目标	        绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3

		                绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3

	       资金投入         预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4

		                资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	4	4

  过程	      资金管理	        资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	4

		                预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	4	4

	      资金管理	        资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3	3

	      组织实施          管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	3

		                制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4

  产出	      产出数量	        实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10

	      产出质量	        质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10

	      产出时效	        完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10

	      产出成本	        成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10

  效益　      项目效益　	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	10

		                满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10

总分		100	100

3.评价方法

本次项目支出绩效自评采用比较方法，原因是本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的：残疾人基本康复服务人数、辅助器具适配人数与年初设定的残疾人基本康复服务人数、辅助器具适配人数进行比较。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是以预先制定的残疾人基本康复服务标准、辅助器具适配人数为计划数作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：

2024年3月10日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2024年3月15日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行开会研究；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2024年3月10日-4月12日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

残疾人事业发展补助资金项目评价得分情况

一级指标	权重分	得分

项目决策	22	22

项目过程	18	18

项目产出	40	40

项目效益	20	20

合计	100	100

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终评分为100分，评价等级为“优”，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

残疾人事业发展补助资金项目立项依据《关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（财社〔2022〕 129号）和《关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社[2022]171号）符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

2.立项程序规范性

依据《提前下达残疾人事业发展补助资金分配方案》巴财社[2022]94号是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。开展项目前期调查研究工作，制定了相关实施工作方案，进行了集体决策，按规定公开公示了项目信息。

3.绩效目标合理性

残疾人事业发展补助资金项目设立了项目绩效目标，与为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

残疾人事业发展补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共9条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

本项目预算资金14.65万元，来源为中央财政资金14.65万元，预算编制较为科学，预算内容与项目实施内容相匹配，依据《提前下达残疾人事业发展补助资金分配方案》巴财社[2022]94号文件测算预算额度，预算确定的资金量与残疾人事业发展补助资金工作量相匹配。

6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。博湖县残联根据自治区下达残疾人事业发展补助资金分配方案编制年度资金预算，预算资金分配额度与工作任务量相适应，与项目实际相吻合。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

全年预算资金14.65万元，实际到位资金14.65万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

年初预算数14.73万元，全年预算数14.65万元，全年执行数14.65万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国招投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《博湖县财政资金审批管理办法》执行，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

博湖县残疾人联合会制定了《博湖县残疾人联合会财务管理办法》和《博湖县残疾人联合会内控管理制度》，并且按照《2023年残疾人事业发展补助资金预算的通知》的要求，制定了《残疾人事业发展补助资金分配方案》，对项目实施与实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要的求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等，严格按照残疾人事业发展补助资金项目管理制度和程序进行管理。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：残疾人基本康复服务人数，指标值：>=200人，实际完成值200人，指标完成率100%；指标2：辅助器具适配人数，指标值：>=70人，实际完成值70人，指标完成率100%，

2.质量指标：指标1：残疾学生补助发放率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：有需求的残疾人得到基本康复服务率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%，

3.时效指标：补助发放及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%

4.成本指标：指标1：残疾人基本康复服务标准，指标值：=190元/人，实际完成值190元/人，指标完成率100%；指标2：辅助器具适配成本，指标值=1550元/人，实际完成值1550元/人，指标完成率100%，

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：困难残疾人学生受教育水平，指标值：有所提升，实际完成值达成目标，指标完成率100%。

2.社会效益指标：提高残疾人融入社会生活能力，指标值：有所提高，实际完成值达成目标，指标完成率100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

残疾人事业发展补助资金项目年初预算14.73万元，全年预算14.65万元，实际支出14.65万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%，偏差原因：无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢的项目绩效目标，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

(二) 存在的问题及原因分析

虽然我会单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

七、有关建议

加强绩效管理，提高绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

八、其他需要说明的问题

无