## 计划表
附件
博湖县2021年拟实施地方政府一般债券资金（第一批）支持巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接项目清单
序号 | 县（市） | 项目库 编号 | 立项 文号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 建设起止 时间 | 建设内容 | 投资规模（万元） | 筹资方式（万元） |  | 项目责任 单位 | 项目责任人 | 是否纳入地方政府债务管理系统 | 备注
[10 empty] | 地方政府债券资金 | 县级配套资金
小计 7个项目 | [8 empty] | 12500 | 10000 | 2500
1 | 博湖县 | 6528292021035 | 博发改项目［2021］21号 | 博湖县查干诺尔乡公厕、地坪硬化、水电改造建设项目 | 新建 | 查干诺尔乡 | 2021.05-2021.08 | 查干诺尔乡地坪硬化，公共厕所及配套设施；水电改造化粪池等其他附属设施。 | 400 | 300 | 100 | 博湖县查干诺尔乡人民政府 | 孙国栋 | 是 |  | ［
2 | 博湖县 | 6528292021038 | 博发改项目［2021］58号 | 巴州博湖县本布图镇地面硬化、道路、电力改造及配套设施项目 | 新建 | 本布图镇再格森诺尔村 | 2021.05-2021.08 | 地面硬化、道路、污水排放、供水管网、电力改造及配套设施等等。 | 2500 | 2000 | 500 | 博湖县本布图镇人民政府 | 魏光辉 | 是
3 | 博湖县 | 6528292021034 | 博发改项目［2021］29号 | 巴州博湖县查干诺尔乡乌腾郭楞村道路、自来水管网、电力提升改造项目 | 改扩建 | 查干诺尔乡乌腾郭楞村 | 2021.05-2021.08 | 查干诺尔乡乌腾郭楞村道路，自来水管网及配套设施，电力改造及变压器等附属设施。 | 400 | 300 | 100 | 博湖县查干诺尔乡人民政府 | 孙国栋 | 是
4 | 博湖县 | 6528292021030 | 博发改项目［2021］28号 | 巴州博湖县本布图镇道路、电力设施、给排水建设项目 | 新建 | 本布图镇 | 2021.05-2021.08 | 新建道路及附属设施，给排水（含阴井、一体化沉淀池、排污设备等），250千伏变压器，电线及相关配套设施等等。 | 1100 | 900 | 200 | 博湖县本布图镇人民政府 | 魏光辉 | 是
5 | 博湖县 | 6528292021024 | 博发改项目［2021］31号 | 巴州博湖县2021年地面硬化建设项目 | 新建 | 塔温觉肯乡、查干诺尔乡、才坎诺尔乡、博斯腾湖乡（库代力克村、闹音呼都克村） | 2021.05-2021.08 | 对塔温觉肯乡6个村、查干诺尔乡3个村、才坎诺尔乡4个村、博斯腾湖乡2个村进行地面硬化建设。 | 3500 | 2800 | 700 | 博湖县农业农村局 | 张立 | 是
6 | 博湖县 | 6528292021025 | 博发改项目［2021］24号 | 巴州博湖县农村人行道建设项目（一期） | 新建 | 本布图镇 查干诺尔乡 乌兰再格森乡 塔温觉肯乡 才坎诺尔乡 博斯腾湖乡 | 2021.05-2021.08 | 农村村庄人行道砼面铺砖工程，含路沿石等其他附属设施。 | 2000 | 1600 | 400 | 博湖县农业农村局 | 张立 | 是
7 | 博湖县 | 6528292021033 | 博发改项目［2021］27号 | 巴州博湖县农村公路基础设施项目（一期） | 新建 | 博斯腾湖乡 | 2021.05-2021.08 | 新建道路12.1公里，含交通安全设施、桥涵工程及附属工程。 | 2600 | 2100 | 500 | 博湖县交通局 | 刘发云 | 是